青岛市大学生职业生涯规划大赛组委会

关于印发《第二届青岛市大学生职业生涯规划大赛实施方案》的通知

驻青各高校：

为进一步普及大学生职业生涯规划知识，引导广大学生树立正确的成才观、就业观，科学合理地规划大学学习与生活，提高就业技能与实践能力，根据青岛市人力资源和社会保障局《关于举办第二届青岛市大学生职业生涯规划大赛的函》（青人社函〔2015〕10号）要求，现将《第二届青岛市大学生职业生涯规划大赛实施方案》印发给你们，请按要求认真组织实施，确保大赛取得成效。

青岛市大学生职业生涯规划大赛组委会

2015年5月25日

第二届青岛市大学生

职业生涯规划大赛实施方案

一、大赛主题：梦舞蓝图，志赢职场

二、参赛对象

（一）本研组（A组）：

驻青高校全日制本科及以上学历在校生

（二）高职高专组（B组）：

驻青高校全日制大专学历在校生

三、大赛组织机构

（一）举办单位

1．主办单位：青岛市人力资源和社会保障局

2．承办单位: 青岛市大学生就业联盟、青岛大学

3．协办单位：驻青各高校

4．网络支持：青岛市人力资源和社会保障局官网、青岛市高校毕业生就业信息网、“青岛大学生就业”微信平台

（二）大赛组委会及成员

大赛成立组委会，市人社局分管副局长担任组委会主任，组委会成员由全体参赛高校就业部门负责人和市人社局高校毕业生就业处负责人组成，负责统筹协调、组织实施全市大赛的各项工作。大赛组委会下设办公室，具体负责大赛的执行、宣传、协调、推进等日常工作。

大赛将邀请高校、用人单位职业咨询专家组成评委会，按不同阶段有关程序和要求进行评审。

四、大赛组织流程

大赛自5月下旬启动，开展时间为5月-11月，本次大赛按照本研和高职高专A/B两组进行。大赛分为赛前宣传、赛前指导、初赛、复赛和决赛五个阶段，具体流程安排等详细参赛细则可通过青岛市人力资源和社会保障局官网（以下简称“青岛人社网”，网址：http://www.qdhrss.gov.cn/）查阅。各阶段安排如下：

（一）赛前宣传

1.赛前宣传第一阶段（5月下旬-6月）

（1）召开大赛动员大会

5月下旬召开大赛动员大会，邀请新闻媒体对大赛跟踪宣传报导。

（2）校园宣传

6月份，各高校成立校园宣传站，配合大赛组委会办公室做好宣传工作，以大赛专题网站与校园网站的互动宣传、张贴海报、开展校园现场宣传、悬挂横幅、发放大赛宣传单页等形式，加强大赛宣传效果。

2.赛前宣传第二阶段（9月-10月上旬）：

组织开展校园宣讲会

9月上旬，通过张贴宣讲会海报、发放宣传单页，扩大宣传效果，吸引大学生主动参加校园宣讲会，确保宣讲会效果。9月中旬至10月上旬，组委会邀请职业规划专家赴各驻青高校举行校园宣讲会，鼓励学生踊跃报名参赛。

（二）赛前指导（5月-9月）

1.举办指导教师培训班（5月下旬）

组委会拟邀请国内知名职业规划培训专家授课，重点提升指导教师队伍的指导技能，增强指导的针对性和有效性，同时分享经验与指导心得，提高参赛作品的质量和大赛的整体水平。

2.校内指导（6月-9月）

各高校指导教师对本校参赛选手，按照大赛相关要求进行书面作品指导并完成参赛作品。

（三）初赛：（6月—10月）

1.网上报名（6月1日—9月30日）：开放网上报名系统，参赛选手登录大赛网站“网上报名系统”注册报名参赛。报名成功后可享受一次免费职业测评。参赛选手完成网上报名后，方可参加校级初赛。

2.初赛组织

初赛由驻青各高校自行组织实施。高校应设立本校大赛组委会、评委会等必要组织机构，做好本校赛事的实施、指导和评选等工作，各高校初赛评委参考《书面作品评分标准》（附件1）进行评选，并完成《书面作品评分表》（附件2），按《驻青高校参加复赛名额分配表》（附件3）选拔推荐校级比赛优胜选手参加全市复赛，将《职业规划大赛复赛推荐表》（附件4）完成后于10月28日前发送至大赛专用邮箱。其中，往届大赛获得前三甲的选手不得重复参赛。

（四）复赛：（10月下旬-11月中旬）

1.赛前集训营（10月31日）

时间：一天

参训人员：各高校推荐的100名初赛优胜选手。

集训内容：①书面作品的整体指导；②大赛现场表现力综合培训。

2．书面作品评审（11月中旬）

（1）作品上传：赛前集训营结束后，参赛选手对书面作品进行最后一轮修改，由各高校于11月9日前按要求上传至大赛网站，参与作品评审。

（2）组织评审（11月14日-11月15日）：由所在高校统一将晋级复赛选手的纸质书面作品一式三份（其中涉及个人信息需作匿名处理，A4纸打印简装，具体格式参照《参赛作品格式要求》（附件5））于11月10日前报送或邮寄至大赛组委会办公室（地址：青岛市崂山区同安路189号305房间）。大赛组委会将组织专家封闭评审，由评委对A、B两组前50强作品逐一评分，并对每位选手书面作品提出指导性意见。书面作品评审完成后，按照分数由高到低，从各组中分别遴选出基础名额16强参加决赛比拼。

（3）结果反馈（11月16日）：书面作品评审结果及进入决赛选手名单将在网上公布。

（4）大众投票（11月16日-11月22日）：开放网站投票系统，由公众对A、B两组16强选手书面作品进行投票。

（五）决赛（11月下旬）

1.环节构成：由主题陈述、情景模拟、现场答辩三部分组成，每位选手参赛时间限时20分钟，其中主题陈述8分钟，情景模拟7分钟，现场答辩5分钟。主题陈述环节由参赛选手以PPT形式展示个人职业生涯规划书，其中涉及学校及个人信息的部分（包含文字及图片）需作模糊处理。情景模拟环节参赛选手围绕“目标职业的典型工作情景”这一主题自编短剧，选手扮演本人参赛作品中规划的目标职业角色。可邀请同学、老师联合参演，总上场人数不超过4人。扮演结束后，选手进行1分钟自述，阐明应对这些问题在大学期间应提升哪些职业素质，该如何提升。扮演过程中可使用简单道具，道具摆放、表演和自述时间每人累计不超过7分钟，超时将扣分。现场答辩环节由评委对参赛选手进行现场提问，全方面展示选手对目标职业的理解。

每位参赛选手三个环节展示完毕后，由评委根据《决赛评分标准》（附件6）进行现场打分，完成《决赛评分表》（附件7）。根据复赛、决赛成绩计算最终得分，按分数由高到低的顺序分别评选出A/B两组的获奖选手。一、二等奖不设并列奖，若总成绩出现相同分数时，以决赛环节得分排序。

五、奖项设置

1.大赛分别设置本研组（A组）和高职高专组（B组）一等奖1名、二等奖5名、三等奖10名以及优胜奖15名。荣获一等奖的选手同时授予“2015年度青岛市最佳职业生涯规划之星”荣誉称号。获奖选手将获得由青岛市人力资源和社会保障局颁发的获奖证书。

同时，荣获前三甲的学生将获得赴美名企名校参观实训机会。其中，一等奖选手：机票、食宿、交通及培训费用全免；二等奖选手：免培训费及当地交通费，机票、食宿费用自理；三等奖选手：免培训费，其余费用自理。

除上述费用外，其他发生的个人消费及签证等证件办理手续费由当事人自理。一等奖获奖选手若放弃出国实训机会，将颁发奖金5000元/人；二、三等奖获奖选手获得赴美参观实训机会同时，还可获得奖金二等奖2000元/人，三等奖1000元/人。

另外，赛后将根据选手个人情况，推荐实习、就业岗位。

2.优秀组织奖：大赛组委会设5个优秀组织奖，获奖高校可获得一个职业规划师免费培训资格。费用：培训费9000元/人，食宿费用自理。

3.优秀指导教师奖：颁发给一、二等奖获奖选手的指导教师，奖金1000元/人，并可免费获得青岛金前程人力资源顾问有限公司全年HR成长学院培训资格。

六、评选办法

（一）职业规划之星

评委秉承“公开、公平、公正”的原则进行评判，按照大赛统一评分标准，以百分制核算，精确到小数点后两位。

1．书面作品评审环节分数计算：由每组3位评委对该组50份书面作品逐一评分，取平均分数作为选手该环节得分。其中，同一作品分差大于30%的，进行第二轮评审。

2．大众投票分数计算：投票系统关闭后，票数最高的选手获得满分100分，其他选手分数按（该选手实际得票数/最高得票数）*总分100分计算。

3．决赛环节分数计算：选手三个环节展示完毕后，由每组7位评委现场打分。计分采用评委组分数去掉1个最高分和1个最低分之后，取平均分数作为选手该环节得分。

4．选手最终成绩计算：

最终成绩=书面作品评审得分*45%+大众投票得分*5%+决赛环节得分*50%

（二）优秀指导教师奖

优秀指导教师奖颁发给获一等奖和二等奖选手的指导教师，每位获奖选手限报一名指导教师。

（三）优秀组织奖

评选采用高校申报与评分相结合的方式，由各高校按要求向大赛组委会进行申报，组委会将根据各校自评情况及实际组织效果核定得分。评分采取百分制，分数计算至小数点后两位，根据各项评分指标，计算最后总得分，按排名先后确定获奖单位。申报学校需填写《大赛组织情况自评表》（附件8），于11月9日前向大赛组委会提交材料。

七、其他

（一）各高校要高度重视，认真做好本次大赛的宣传、组织、发动和指导培训工作，在保证参赛面的同时要注意参赛的水平，积极鼓励本校学生参与，组织本校指导教师举办与职业规划及本次大赛相关的讲座，通过这次大赛真正做到以赛促学的目的。

（二）大赛期间组委会将通过青岛人社网发布本次大赛相关的通知与资讯。各高校在初赛阶段，应定期、及时地将校内初赛的相关动态、比赛总结、图文、视频等信息通过大赛专用邮箱报送大赛组委会办公室，各校组织情况的上报将作为评选优秀组织奖的重要参考依据。

（三）参赛选手提交的作品及相关电子版资料必须保证是本人原创作品，并保证拥有该作品的合法著作权。所有参赛作品不退原稿，请自行保留底稿。

（四）所有获奖作品使用权归主办方所有，即每位参赛者在其作品被公布和被告知获奖的同时即被视为已明确同意大赛主办方及其被许可人永久性地、免费地、以任何方式、在任何媒体上使用参赛作品。参赛作品及视频资料将由组委会根据需要筛选，并在大赛专题页面上发布或将作品成册出版发行，供广大师生学习交流。参赛者不得有任何异议，获奖作品的作者拥有该作品公开发表的署名权。

（五）参赛作品内容必须合法，不得涉及暴力、色情、非法宗教宣传等与国家法律、法规相抵触的内容。若出现此类稿件，主办方有权自行决定不予评审，情节严重者将提交司法机关处理。

（六）获奖选手的奖金的个人所得税由获奖者自行申报缴纳。

其他未尽事项将通过青岛人社网陆续发布，如有疑问可联系大赛组委会办公室。办公地址：青岛市崂山区同安路189号；联系人：李美荣，逄辉；联系电话66711850，66712655；邮箱：qdzyghds@163.com。

附件：1. 书面作品评分标准

2. 书面作品评分表

3. 驻青高校参加复赛名额分配表

4. 职业规划大赛复赛推荐表

5. 参赛作品要求

6. 决赛评分标准

7. 决赛评分表

8. 大赛组织情况自评表.

9. 优秀组织奖评选办法

附件1

书面作品评分标准

| 评分要素 | 评分要点 | 具体分值 | 具体描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业 规划 设计 书内 容 80分 | 自我 认知 10分 | 5分 | 自我分析清晰、全面、深入、客观，自身优、劣势认识清晰 |
|  |  | 3分 | 综合运用各类人才测评工具评估自己的职业兴趣、个性特征、职业能力和职业价值观 |
|  |  | 2分 | 能从个人兴趣、成长经历、社会实践和周围人的评价中分析自我 |
|  | 职业 认知 25分 | 10分 | 有目标职业职场人物访谈内容，且对目标职业认知具有良好的指导性与针对性 |
|  |  | 3分 | 对目标职业的行业现状、前景及就业需求有清晰了解 |
|  |  | 5分 | 熟悉目标职业的工作内容、工作环境、典型生活方式，了解目标职业的待遇、未来发展趋势 |
|  |  | 3分 | 清晰了解目标职业的进入途径、胜任标准以及对生活的影响 |
|  |  | 2分 | 在探索过程中应用文献检索、访谈、见习、实习等方法 |
|  |  | 2分 | 了解社会整体就业趋势与大学生就业状况 |
|  | 职业 决策 12分 | 4分 | 职业目标确定和发展路径设计符合外部环境和个人特质（兴趣、技能、特质、价值观），符合实际、可执行、可实现 |
|  |  | 4分 | 对照自我认知和职业认知的结果，全面分析自己的优、劣势及面临的机会和挑战，职业目标的选择过程阐述详尽，合乎逻辑 |
|  |  | 2分 | 备选目标要充分根据个人与环境的评估进行分析确定，备选目标职业发展路径与首选目标发展路径要有一定相关性 |
|  |  | 2分 | 能够正确运用评估理论和决策模型做出决策 |
|  | 计划与 路径 25分 | 10分 | 行动计划要发挥本人优势、弥补本人不足，具有可操作性（有相关社会实践经验者，应列明时间地点及证明人联系方式） |
|  |  | 10分 | 近期计划详尽清晰、可操作性强，中期计划清晰、具有灵活性，长期计划具有导向性 |
|  |  | 5分 | 职业发展路径充分考虑进入途径、胜任标准等探索结果，符合逻辑和现实 |
|  | 自我 监控 8分 | 3分 | 科学设定行动计划和职业目标的评估方案，标准和评估要素明确 |
|  |  | 3分 | 正确评估行动计划实施过程和风险，制定切实可行的调整方案 |
|  |  | 2分 | 方案调整依据个人与环境评估分析确定，并考虑首选目标与备选目标间的联系和差异，具有可操作性 |
| 参赛作品 设计思路 20分 | 作品逻辑性 10分 |  | 职业规划设计报告思路清晰、逻辑合理，能准确把握职业规划设计的核心与关键 |
|  | 作品美观性 10分 |  | 结构清晰，版面大方美观，创意新颖 |

附件2

书面作品评分表

| 要素 编号 | 参赛作品设计思路 |  | 职业规划设计书内容 |  |  |  |  | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 逻辑性 10分 | 美观性 10分 | 自我认知 10分 | 职业认知 25分 | 职业决策 12分 | 计划路径 25分 | 自我监控 8分 |  |
| 评委签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

驻青高校参加复赛名额分配表

| 序号 | 学校名称 | 本研组 | 高职高专组 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国海洋大学 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | 中国石油大学（华东） | 6 | 0 | 6 |
| 3 | 青岛大学 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | 山东科技大学 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | 青岛科技大学 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | 青岛理工大学 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | 青岛农业大学 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | 山东外贸职业学院 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | 青岛远洋船员职业学院 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | 青岛职业技术学院 | 0 | 7 | 7 |
| 12 | 青岛港湾职业技术学院 | 0 | 6 | 6 |
| 13 | 青岛理工大学琴岛学院 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | 青岛滨海学院 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | 青岛工学院 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | 青岛黄海学院 | 1 | 6 | 7 |
| 17 | 青岛恒星科技学院 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | 青岛求实职业技术学院 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | 德州科技职业学院 | 0 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 50 | 50 | 100 |

附件4

职业规划大赛决赛推荐表

| 学校（公章）： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 作品名称 | 联系电话 | 指导教师（限1人） | 参赛组别 | 初赛分数 |
| 学校联系人： 部门： 联系电话： 电子邮箱： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

参赛作品要求

一、《职业生涯规划书》作品规格要求

1.书面作品规格：

①参赛作品使用A4纸打印简装（封面仅限一张，且需单页打印，正文正反面打印）,一式三份，黑白、彩色均可

②页面设置：页边距：上、下为2.5cm；左、右为3cm

③文字规格：【一级标题 】 1.     2.   四号黑体

【二级标题 】 1.1     2.1   小四黑体

【三级标题 】 1.1.1   2.1.1  小四宋体

【正     文】 小四宋体

【行 间 距】 1.5倍行距

④封面格式：

标题（一号宋体）

姓名：（二号宋体）

学校：（二号宋体）

联系电话：（二号宋体）

参赛组别：（二号宋体）

2.电子版作品规格：

参赛选手提交职业生涯规划PPT，文件名以“学校/姓名”方式保存，其中涉及学校及个人信息部分（包括文字及图片）需做模糊处理。

二、《职业生涯规划书》作品内容建议

形式自由选择，如文字、图表等，建议包含以下部分：自我认知、职业认知与决策、计划与路径，但不局限于该内容，可根据作品实际需要采取多种形式。具体如下：

1、PART A. 自我认知

(1)自我描述,自我定位

对自己的评估应包括：兴趣、性格、技能、特长、思维方式等，要将自我认识和他人评价相结合。对外要分析社会环境、各种职业环境和组织环境，应注意环境条件的特点、发展变化情况、自己与环境的关系、环境对自己有利与不利的因素等等。谈谈自己对自己的认识，包括自己的性格、自己现在具备的能力、自己兴趣爱好、价值观等。

(2)自我盘点（SWOT分析）

SWOT分析描述自己的四个项目:strength优势、weakness劣势、opportunity面临的机遇、threaten受到的威胁或环境影响等。学习、生活、工作中的成功经验和失败教训。

2、PART B. 职业认知与决策

(3)你对就业前景的看法

了解社会的整体就业趋势，并且了解大学生就业状况和对目标职位在社会中的需求认知。

(4) 你想从事的行业或岗位并谈谈该行业或岗位对人才的素质要求

根据自己现在所学的专业、自己的追求以及社会的需要，考虑自己想从事的行业或岗位，明确自己想朝哪一个方向发展。选择的发展方向对自身来说需要哪些要求或自己应具备什么样的素质以符合该行业或岗位的要求。

(5) 如何解决自身在竞争目标岗位时的劣势或缺点

解决自身在竞争目标岗位时的劣势或缺点需要利用哪些资源、应该朝什么方向过渡或改变、具体的解决方法如何。可以在分析完自身后，结合所选的职业，阐述一下选择的理由、优势、劣势、机遇、风险。

3、PART C. 计划与路径

(6) 现在开始，你如何为你想从事的行业或岗位做求职准备

从现在开始，接下来的大学学习生活，你怎样去为你的期望做准备，你需要做哪些事情?例如所需要的专业技能水平及相关证书。

(7)你的生涯发展目标

分三个阶段：大学目标(现在至毕业)、短期目标（毕业后5年内）、中长期目标(毕业5年后)。以现在至毕业后5年内为主。

大学目标(现在至毕业)：201X年～20XX年,如大学毕业时要达到…如：大一要达到…大二要达到...或在XX方面要达到…如专业学习、职业技能培养、职业素质提升、职业实践计划等，如大一以适应大学生活为主，大二以专业学习和掌握职业技能为主…，或为了实现XX目标，我要…。大学目标是大学生职业规划的重点。

短期目标(至毕业后5年)：20XX年～20XX年,如毕业后第五年时要达到…如毕业后第一年要…第二年要…或在XX方面要达到…如职场适应、三脉积累(知脉、人脉、钱脉)、岗位转换及升迁、求学深造等。

中长期目标（毕业5年后）。

附件6

决赛评分标准

| 评分要素 | 评分要点 |  | 具体描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主题 陈述 （50分） | 基本 素养 8分 | 2分 | 仪表端庄稳重、朴素，社交礼仪大方得体，表情丰富真诚，有良好的个人气质 |
|  |  | 3分 | 言之有理，谈吐文雅，富于思想内涵 |
|  |  | 3分 | 精神饱满，有信心，有独立见解，能充分展现大学生朝气蓬勃的精神风貌 |
|  | 陈述 内容 30分 | 10分 | 对职业规划的自我探索、职业探索、决策应对等环节的要素及分析过程陈述全面、完整、准确 |
|  |  | 10分 | 在陈述中能够正确理解、应用职业规划基本理论及各项辅助工具 |
|  |  | 5分 | 对各探索分析过程及结果表述准确，且与作品吻合 |
|  |  | 5分 | PPT设计重点突出，简明扼要，条理清晰，结论明确，能够准确提炼职业规划设计作品的主要内容 |
|  | 即时 效果 12分 | 7分 | 按时完成主题陈述，思路清晰，措辞恰当，表达自然、流畅 |
|  |  | 5分 | 有感染力，能吸引评委注意力，调动观众情绪 |
| 职业 角色 模拟 （30分） | 匹配程度 20分 | 15分 | 匹配度强，能展现目标职业所需的核心能力和基本素养 |
|  |  | 5分 | 自述内容有针对性，逻辑清晰，表达流畅 |
|  | 即时效果 10分 | 5分 | 按时完成情景表演，表演过程流畅、演员表现到位，配合默契 |
|  |  | 5分 | 剧情富有戏剧冲突，充满表现力，能有效调动评委和观众情绪 |
| 现场 答辩 （20分） | 答辩内容 12分 | 6分 | 能正确理解评委提问，回答有针对性 |
|  |  | 6分 | 回答问题重点突出，真实可信，运用事实论据，论述有说服力 |
|  | 答辩效果 8分 | 4分 | 答题过程流畅、无明显停顿，条理清晰，及时作答，措辞恰当，语言精炼 |
|  |  | 4分 | 应变能力强，能够灵活地、创造性地应用职业规划知识作答 |

附件7

决赛评分表

| 评分要素 选手编号 | 主题陈述 （50分） | 角色模拟 （30分） | 现场答辩 （20分） | 总分 （100分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评委签名： |  |  |  |  |

注：①分数计算至小数点后两位

参赛选手各环节严格控制在限定时间内，超时未完成者扣1分

附件8

| 大赛组织情况自评表 填报院校（公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 初赛举办时间 |  | 负责部门 |  |
| 参加初赛人数 （以网上报名统计数字为准） |  | 参赛人数占在 校生人数比例 |  |
| 教师培训班 报名人数 |  | 大赛宣讲会 到会人数 |  |
| 宣传海报及单页发放数量 |  | 赛前集训营出勤情况（应到/实到） |  |
| 信息报送情况 |  |  |  |
| 校内网站 宣传情况 |  |  |  |
| 经费投入 使用情况 |  |  |  |
| 初赛组织情况汇报材料（字数在5000字以内，可另附材料） |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 填报人： 联系电话： 填表时间: |  |  |  |

附件9

优秀组织奖评选办法

一、评选方式

评选采用高校申报与评分相结合的方式，由各高校按要求向大赛组委会进行申报，组委会将根据各校自评情况及实际组织效果核定得分。评分采用百分制，分数计算至小数点后两位，根据各项评分指标，计算最后总得分，按排名先后确定获奖高校名单。

二、评选名额

设优秀组织奖5个。

三、申报要求

1.申报学校须按要求填写《大赛组织情况自评表》，于11月9日前向大赛组委会提交材料进行申报，过期送达或报送信息不全者不予受理。

2.《大赛组织情况自评表》中“初赛组织情况汇报材料”一栏，应包括学校大赛组织实施方案、组委会、评委会组成情况，大赛系列活动组织实施计划、具体日程安排及开展效果等相关内容。

四、评分标准

| 评分要素 | 评分要点 |  |  | 所占分值 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大赛整体组织情况 50分 | 成立组委会和评委会等必要的大赛组织机构 |  |  | 5分 | 未成立大赛组织机构的不得分，组织机构不完善的扣1-3分 |  |
|  | 制定完善的大赛实施方案，各阶段活动安排严谨有序 |  |  | 5分 | 未制定本校大赛实施方案的扣3分，大赛实施方案不完善、活动安排不到位的扣1-2分 |  |
|  | 主题口号 征集情况 | 征集报名人数 |  | 3分 | 报名人数达到50人及以上的得满分，每少10人扣0.5分 |  |
|  |  | 获奖情况 |  | 2分 | 作品入围4人及以上的得满分，每少1人扣0.5分 |  |
|  | 初赛 报名情况 | 网站报名人数 |  | 10分 | 报名人数达到2000人及以上的得满分，每少100人扣0.5分 | 以大赛网站报名系统统计数字为准 |
|  |  | 报名人数占在校生比例 |  | 5分 | 报名人数占在校生比例达到20%及以上的得满分，每少1个百分点扣0.5分 |  |
|  | 校园宣传 情况 | 宣讲会到会人数 |  | 5分 | 到会人数达到200人及以上的得满分，每少20人扣0.5分 |  |
|  |  | 及时张贴海报、发放宣传单页 |  | 5分 | 张贴海报不少于20张，发放宣传单页不少于1500张，张贴海报每少2张或发放宣传单页每少100张扣0.5分 | 以第一、第二两阶段宣传情况汇总数量为准 |
|  | 教师培训班 组织情况 | 报名人数 |  | 2分 | 报名人数不少于4人，每少1人扣0.5分 |  |
|  |  | 出勤率 |  | 3分 | 全勤得满分3分，每缺勤1人次扣1分 |  |
|  | 赛前集训营出勤率 |  |  | 5分 | 全勤得满分5分，每缺勤1人次扣1分 |  |
| 大赛信息 反馈情况 20分 | 大赛网站投稿情况 |  |  | 10分 | 投稿数量不少于5篇，每少1篇扣2分 | 含赛事文稿及照片 |
|  | 校园网站信息发布情况 |  |  | 10分 | 及时在校园网站发布大赛各阶段进展情况信息不少于5篇，每少1篇扣2分 | 含文件、照片及赛事新闻 |
| 加分项目 30分 | 大赛承办高校 |  |  | 3分 | 承办高校可获得该项加分 | 根据高校上一届大赛组织情况及高校承办条件确定 |
|  | 入围决赛16强人数 |  |  | 4分 | 每入围1人加1分，最多加4分 |  |
|  | 获奖选手加分项目 |  | 一等奖 | 3分 | 1.5分/人 | 获得相应奖项的选手所在高校可获得相应加分 |
|  |  |  | 二等奖 | 10分 | 1分/人 |  |
|  |  |  | 三等奖 | 10分 | 0.5分/人 |  |